Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы Зиминского районногомуниципального образования

«Развитие образования» на 2016-2018 годы

по состоянию на **30 июня 2017 г.**

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  подпрограммы,  мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники муниципальной программы | Плановый   срок  исполнения  мероприятия  (месяц,   квартал) | Источник  финансирования | Объем  финансирования, предусмотренный  на 2016 год,   тыс. руб. | Профинансировано  за отчетный   период,   тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подпрограмма «Дошкольное образование» | | | | | |
| 1 | Реализация образовательной программы дошкольного образования в общеразвивающих группах | Комитет по образованию, дошкольные образовательные учреждения ЗРМО | I кв. | Местный бюджет  Областной  бюджет | 10848,92  39258,8 | 4981,16  19542,1 |
| 2 | Выборочный капитальный ремонт зданий и текущий ремонт | Комитет по образованию, дошкольные образовательные учреждения ЗРМО | I кв. | Местный бюджет  Областной  бюджет | 525  400 | 120,17  0 |
| 3 | Пожарная безопасность | Комитет по образованию, дошкольные образовательные учреждения ЗРМО | I кв. | Местный бюджет | 32,33 | 0 |
| 4 | Приобретение детской мебели, оборудования | Комитет по образованию, дошкольные образовательные учреждения ЗРМО | I кв. | Местный бюджет  Областной  бюджет | 30  143,7 | 0 |
| 5 | Модернизация технологического оборудования столовых | Комитет по образованию, дошкольные образовательные учреждения ЗРМО | I кв. | Местный бюджет | 30 | 10,27 |
| 6 | Антитеррористическая защищенность | Комитет по образованию, дошкольные образовательные учреждения ЗРМО | I кв. | Местный бюджет | 37,2 | 20,34 |
| 7 | ПСД |  |  | Местный бюджет | 1350 | 0 |
| Подпрограмма «Общее образование» | | | | | | |
| 1 | Реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования | Комитет по образованию, образовательные учреждения ЗРМО | I кв. | Местный бюджет  Областной  бюджет | 28809,99  175948,6 | 18951,84  94594,35 |
| 2 | Государственная итоговая аттестация в 11(12) классах и 9-х классах | Комитет по образованию, образовательные учреждения ЗРМО | I кв. | Местный бюджет | 74,1 | 71,31 |
| 3 | Выборочный капитальный ремонт зданий и текущий ремонт зданий и сооружений | Комитет по образованию, образовательные учреждения ЗРМО | I кв. | Местный бюджет  Областной  бюджет | 2618,22  8068,18 | 1024,9  0 |
| 4 | Пожарная безопасность | Комитет по образованию, образовательные учреждения ЗРМО | I кв. | Местный бюджет | 76,68 | 29,75 |
| 5 | Приобретение возрастной школьной мебели | Комитет по образованию, образовательные учреждения ЗРМО | I кв. | Местный бюджет  Областной  бюджет | 40  656,3 | 0  0 |
| 6 | Модернизация технологического оборудования столовых | Комитет по образованию, образовательные учреждения ЗРМО | I кв. | Местный бюджет | 62 | 7,34 |
| 7 | Подвоз учащихся | Комитет по образованию, образовательные учреждения ЗРМО | I кв. | Местный бюджет | 5101,01 | 2157,14 |
| 8 | Антитеррористическая защищенность | Комитет по образованию, образовательные учреждения ЗРМО | I кв. | Местный бюджет | 124,4 | 60,28 |
| 9 | СПОРТ |  |  | Местный бюджет  Областной  бюджет  Федеральный бюджет | 278  2296,4  1044,3 | 0  0  0 |
| Подпрограмма «Летний отдых, оздоровление и занятость детей» | | | | | | |
| 1 | Подготовка лагерей дневного пребывания | Комитет по образованию, образовательные учреждения ЗРМО | I кв. | Местный бюджет | 1081,11 | 810,36 |
| 2 | Питание учащихся | Комитет по образованию, образовательные учреждения ЗРМО | I кв. | Местный бюджет  Областной  бюджет | 66,7  600,2 | 66,3  596,62 |
| 3 | Организация труда обучающихся, занятых в ремонтных бригадах | МОУ Ухтуйская СОШ, МОУ Кимильтейская СОШ | I кв. | Местный бюджет | 61,18 | 5,51 |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» | | | | | | |
| 1 | Организация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения | Комитет по образованию, образовательные учреждения ЗРМО | I кв. | Местный бюджет | 814,15 | 272,5 |
| Подпрограмма «Обеспечение функций управления системы образования» | | | | | | |  |  |  |
| 1 | Обеспечение деятельности Комитета по образованию | Комитет по образованию | I кв. | Местный бюджет | 6907,51 | 3858,47 |
| 2 | Текущий ремонт | Комитет по образованию | I кв. | Местный бюджет | 119,49 | 25,8 |
| 3 | Методическое сопровождение педагогического персонала | Комитет по образованию, МУ ЦРОУ ЗР | I кв. | Местный бюджет | 34 | 5,5 |
| 4 | Создание благоприятных условий для развития и самореализации одаренных детей | Комитет по образованию, МУ ЦРОУ ЗР | I кв. | Местный бюджет | 250,6 | 115,29 |

Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы администрации Зиминского районного муниципального образования «Развитие образования» на 2016-2018 годы

по состоянию на **30 июня 2017 г.**

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной  программы,   подпрограммы,  мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники муниципальной программы | Расходы местного бюджета,  тыс. рублей | | |
| план на 1 января отчетного года | план на  отчетную дату | исполнение на отчетную  дату |
| Муниципальная  программа «Развитие образования» на 2016-2018 годы | всего, в том числе: | 272408,09 | 287788,57 | 147327,3 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет по образованию | Комитет по образованию | Комитет по образованию |
| Подпрограмма «Дошкольное образование» | всего | 50782,12 | 52655,45 | 24674,04 |
| ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет по образованию | Комитет по образованию | Комитет по образованию |
| Подпрограмма «Общее образование» | всего | 213816,03 | 225198,18 | 116896,91 |
| ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет по образованию | Комитет по образованию | Комитет по образованию |
| Подпрограмма «Летний отдых, оздоровление и занятость детей» | всего | 1126,7 | 1809,19 | 1478,79 |
| ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет по образованию | Комитет по образованию | Комитет по образованию |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» | всего | 471,5 | 814,15 | 272,5 |
| ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет по образованию | Комитет по образованию | Комитет по образованию |
| Подпрограмма «Обеспечение функций управления системы образования» | всего | 6211,74 | 7311,6 | 4005,06 |
| ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет по образованию | Комитет по образованию | Комитет по образованию |