**Отчет об исполнении муниципальной программы администрации Зиминского районного муниципального образования**

**«Развитие образования»**

**на 2016-2020 годы**

**по состоянию на 31 декабря 2018 года**

1. Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы администрации Зиминского районного муниципального образования

«Развитие образования» на 2016-2020 годы

по состоянию на 31 декабря 2018 года

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | | Отклонение | | Пояснения по достигнутым значениям |
| план на год | факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие образования» на 2016-2020 годы | | | | | | | |
| 1 | Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 2 | Доля выпускников общеобразовательных учреждений, освоивших основные общеобразовательные программы среднего общего образования (11 (12) классов) и получивших аттестаты, в общей численности выпускников (11 (12) классов) общеобразовательных учреждений | % | 97,6 | 100 | +2,4 | 2,4 |  |
| 3 | Доля выпускников общеобразовательных учреждений, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования (9 классов) и получивших аттестаты, в общей численности выпускников (9 классов) общеобразовательных учреждений | % | 95,6 | 100 | +4,4 | 4,6 |  |
| 4 | Доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, вовлеченных в освоение дополнительных программ, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет | % | 46,5 | 51 | +4,5 | 9 |  |
| 5 | Количество детей, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятости | Кол. | 1326 | 1472 | +146 | 11 |  |
| Подпрограмма «Дошкольное образование» | | | | | | | |  |  | Подпрограмма «Дошкольное образование» |
| 1 | доля детей в возрасте 1 – 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 – 7 лет | % | 35 | 36 | +1 | 2,8 |  |
| 2 | доля детей в возрасте 1 – 7 лет стоящих на учете для определения в дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 – 7 лет | % | 7,1 | 2,3 | -4,8 | 67 | Показатель увеличивается, т.к. доля детей в возрасте 1 – 7 лет стоящих на учете для определения в дошкольные образовательные учреждения уменьшается |
| 3 | количество открытых групп кратковременного пребывания | Кол. | - | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | удельный вес численности дошкольников, обучающихся по основным образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям федерального государственного стандарта дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по основным образовательным программам дошкольного образования | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 5 | обеспечение качества кадрового состава сферы дошкольного образования (квалификация) | % | 34 | 39 | +5 | 14 |  |
| Подпрограмма «Общее образование» | | | | | | | |
| 1 | процент обеспеченности квалифицированными педагогическими кадрами | % | 97 | 98,3 | +1,3 | 1,3 |  |
| 2 | доля учащихся, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам | % | 76 | 76,2 | +0,2 | 0,2 |  |
| 3 | процент успеваемости по району | ед. | 98,5 | 96,5 | -2 | 2 |  |
| 4 | количество участников регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников | % | 3 | 3 | 0 | 0 |  |
| 5 | доля выпускников общеобразовательных учреждений, освоивших основные общеобразовательные программы среднего общего образования (11 (12) классов) и получивших аттестаты, в общей численности выпускников (11 (12) классов) общеобразовательных учреждений | % | 97,6 | 100 | +2,4 | 2,4 |  |
| 6 | доля выпускников общеобразовательных учреждений, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования (9 классов) и получивших аттестаты, в общей численности выпускников (9 классов) общеобразовательных учреждений | % | 95,6 | 100 | +4,4 | 4,6 |  |
| 7 | доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, вовлеченных в освоение дополнительных образовательных программ, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет | % | 46,5 | 51 | +4,5 | 9,7 |  |
| 8 | удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений | % | 25,7 | 28 | +2,3 | 8,9 |  |
| Подпрограмма «Летний отдых, оздоровление и занятость детей» | | | | | | | |
| 1. | Количество детей, в лагерях дневного пребывания | Чел. | 380 | 394 | 14 | 3,7 |  |
| 2. | Количество детей в профильных лагерях | Чел. | 70 | 70 | 0 | 0 |  |
| 3. | Количество детей, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятости | Чел. | 1326 | 1472 | +146 | 11 |  |
| 4. | Количество лагерей дневного пребывания, принятых к новому сезону | Кол. | 9 | 9 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» | | | | | | | |
| 1. | доля дорожно-транспортных происшествий с несовершеннолетними | % | 12,5 | 5,3 | -8,2 | 60,7 | Показатель уменьшается, т.к. дорожно-транспортных происшествий с несовершеннолетними всего -1, что говорит об уменьшении количества ДТП |
| Подпрограмма «Обеспечение функций управления системы образования» | | | | | | | |
| 1. | Доля педагогических работников образовательных учреждений, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | % | 8,4 | 8,5 | +0,1 | 1,1 |  |
| 2. | Доля педагогических работников, имеющих высшее образование | % | 60 | 70,6 | +10,6 | 17,6 |  |
| 3. | Доля руководителей образовательных учреждений, которые прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |

2. Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы Зиминского районного муниципального образования «Развитие образования» на 2016-2020 годы

по состоянию на 31 декабря 2018 года

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N   п/п | Наименование  подпрограммы,  мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники муниципальной программы | Плановый   срок  исполнения  мероприятия  (месяц,   квартал) | Источник  финансирования | Объем  финансирования, предусмотренный  на 2018 год,   тыс. руб. | Профинансировано  за отчетный   период,   тыс. руб. | Наименование  показателя   объема  мероприятия,  единица   измерения | Плановое   значение  показателя  мероприятия на 2018  год | Фактическое  значение  показателя  мероприятия | Обоснование  причин  отклонения   (при   наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма «Дошкольное образование» | | | | | | | | | |
| 1 | Реализация образовательной программы дошкольного образования в общеразвивающих группах | Комитет по образованию, дошкольные образовательные учреждения ЗРМО | в течение года | Местный бюджет  Областной  бюджет | 10987,64  56748,8 | 10057,28  54083,47 | - | - | - |  |
| 2 | Выборочный капитальный ремонт зданий и текущий ремонт | Комитет по образованию, МДОУ Ц-Хазанский детский сад «Ёлочка», МБДОУ Кимильтейский детский сад «Колосок», дошкольные образовательные учреждения ЗРМО | в течение года | Местный бюджет  Областной  бюджет | 613,31  4941,15 | 613,31  3973,35 | Учреждения, кол. | 6 | 6 |  |
| 3 | Пожарная безопасность | Комитет по образованию, дошкольные образовательные учреждения ЗРМО | в течение года | Местный бюджет  Областной  бюджет | 264,48 | 203,54 | Огнетушители, шт.  Рукав пожарный, шт. |  |  |  |
| 4 | Приобретение детской мебели, оборудования | Комитет по образованию, дошкольные образовательные учреждения ЗРМО | в течение года | Местный бюджет  Областной  бюджет | 121,16 | 121,16 | Кровать раскладная, шт.  Детский стульчик, шт. |  |  |  |
| 5 | Модернизация технологического оборудования столовых | Комитет по образованию, дошкольные образовательные учреждения ЗРМО | в течение года | Местный бюджет | 42 | 42 | Ванна моечная, шт.  Стол разделочный, шт. | 1 | 1 |  |
| 6 | Антитеррористическая защищенность | Комитет по образованию, дошкольные образовательные учреждения ЗРМО | в течение года | Местный бюджет | 43 | 37,29 |  |  |  |  |
| 7 | ПСД | Комитет по образованию, дошкольные образовательные учреждения ЗРМО | в течение года | Местный бюджет | 990,65 | 990,65 |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Общее образование» | | | | | | | | | | |  |  |  | Местный бюджет | 11,5 | 11,5 |
| 1 | Реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования | Комитет по образованию, образовательные учреждения ЗРМО | в течение года | Местный бюджет  Областной  бюджет | 34087,46  224756,6 | 32468,35  215332,38 | - | - | - |  |
| 2 | Государственная итоговая аттестация в 11(12) классах и 9-х классах | Комитет по образованию, образовательные учреждения ЗРМО | в течение года | Местный бюджет | 231,48 | 231,48 | флеш-карта,шт. | 1 | 1 |  |
| 3 | Выборочный капитальный ремонт зданий и текущий ремонт зданий и сооружений | Комитет по образованию, МОУ Кимильтейская СОШ, МОУ Хазанская СОШ, образовательные учреждения ЗРМО | в течение года | Местный бюджет  Областной  бюджет | 5038,14  4674,51 | 5036,67  4402,39 | учреждения, кол. | 17 | 17 |  |
| 4 | Пожарная безопасность | Комитет по образованию, образовательные учреждения ЗРМО | в течение года | Местный бюджет | 1053,38 | 909,73 | огнетушители, шт.  тех.обслуживание, кол. | 23 | 23 |  |
| 5 | Приобретение возрастной школьной мебелью учащихся | Комитет по образованию, образовательные учреждения ЗРМО | в течение года | Местный бюджет  Областной  бюджет | 59  291 | 59  291 | школьная доска, шт.  школьные парты, шт. |  |  |  |
| 6 | Модернизация технологического оборудования столовых | Комитет по образованию, образовательные учреждения ЗРМО | в течение года | Местный бюджет | 245,76 | 245,76 | Эл.водонагреватель,шт  Ванна,шт.  Стеллаж, шт.  Машина протирочная, шт. | 1 | 1 |  |
| 7 | Подвоз учащихся | Комитет по образованию, МОУ Батаминская СОШ, МОУ Кимильтейская СОШ, МОУ Хазанская СОШ, МОУ Филипповская СОШ, МОУ Покровская СОШ, МОУ Масляногорская СОШ, МОУ Ухтуйская СОШ, МОУ Басалаевская ООШ | в течение года | Местный бюджет | 4946,12 | 4680,55 | Количество учащихся, кол. |  |  |  |
| 8 | Лицензирование медицинских кабинетов | Комитет по образованию, образовательные учреждения ЗРМО | в течение года | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Антитеррористическая защищенность | Комитет по образованию, образовательные учреждения ЗРМО | в течение года | Местный бюджет | 125 | 119,85 | Услуги охраны, кол.  Приобретение видеокамер, шт. | 23 | 23 |  |
| 10. | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условия для занятия физической культурой и спортом | Комитет по образованию, МОУ Хазанская СОШ, МОУ Батаминская СОШ | 3 квартал | Местный бюджет  Областной  бюджет  Федеральный бюджет | 0 | 0 | учреждение, кол. | 2 | 2 |  |
| Подпрограмма «Летний отдых, оздоровление и занятость детей» | | | | | | | | | | |
| 1 | Подготовка лагерей дневного пребывания | Комитет по образованию, МОУ Батаминская СОШ, МОУ Кимильтейская СОШ, МОУ Хазанская СОШ, МОУ Филипповская СОШ, МОУ Покровская СОШ, МОУ Масляногорская СОШ, МОУ Ухтуйская СОШ, МОУ Новолетниковская СОШ, МОУ Самарская СОШ | в течение года | Местный бюджет | 1095,83 | 1095,83 | лагеря дневного пребывания, кол. | 9 | 9 |  |
| 2 | Питание учащихся | Комитет по образованию, МОУ Батаминская СОШ, МОУ Кимильтейская СОШ, МОУ Хазанская СОШ, МОУ Филипповская СОШ, МОУ Покровская СОШ, МОУ Масляногорская СОШ, МОУ Ухтуйская СОШ, МОУ Новолетниковская СОШ, МОУ Самарская СОШ | в течение года | Местный бюджет  Областной  бюджет | 49,67  660 | 49,67  660 | учащихся, кол. | 380 | 380 |  |
| 3. | Организация труда обучающихся, занятых в ремонтных бригадах | МОУ Ухтуйская СОШ, МОУ Кимильтейская СОШ | в течение года | Местный бюджет | 203,48 | 202,51 | обучающихся, занятых в ремонтных бригадах, кол. | 70 | 70 |  |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» | | | | | | | | | | |
| 1 | Организация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения | Комитет по образованию, образовательные учреждения ЗРМО | I кв. | Местный бюджет | 1349,63 | 1349,63 |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение функций управления системы образования» | | | | | | | | | | |
| 1 | Обеспечение деятельности Комитета по образованию | Комитет по образованию | в течение года | Местный бюджет | 9124,92 | 9043,71 | - | - | - |  |
| 2 | Текущий ремонт | Комитет по образованию | в течение года | Местный бюджет | 36,05 | 36,05 | - | - | - |  |
| 3 | Методическое сопровождение педагогического персонала | Комитет по образованию, МУ ЦРОУ ЗР | в течение года | Местный бюджет | 34 | 32 | - | - | - |  |
| 4 | Создание благоприятных условий для развития и самореализации одаренных детей | Комитет по образованию, МУ ЦРОУ ЗР | в течение года | Местный бюджет | 455,55 | 425,30 | - | - | - |  |

3. Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы администрации Зиминского районного муниципального образования «Развитие образования» на 2016-2020 годы

по состоянию на31 декабря 2018 года

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной  программы,   подпрограммы,   мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники муниципальной программы | Расходы местного бюджета,  тыс. рублей | | |
| план на 1 января отчетного года | план на  отчетную дату | исполнение на отчетную  дату |
| Муниципальная  программа «Развитие образования» на 2016-2020 годы | всего, в том числе: | 288254,4 | 367011,16 | 350535,3 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет по образованию | Комитет по образованию | Комитет по образованию |
| Подпрограмма «Дошкольное образование» | всего | 54920,9 | 74752,19 | 70122,04 |
| ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет по образованию | Комитет по образованию | Комитет по образованию |
| Подпрограмма «Общее образование» | всего | 223837,4 | 275508,44 | 263777,16 |
| ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет по образованию | Комитет по образованию | Комитет по образованию |
| Подпрограмма «Летний отдых, оздоровление и занятость детей» | всего | 1117 | 2008,98 | 2008,0 |
| ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет по образованию | Комитет по образованию | Комитет по образованию |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» | всего | 465 | 5091,03 | 5091,03 |
| ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет по образованию | Комитет по образованию | Комитет по образованию |
| Подпрограмма «Обеспечение функций управления системы образования» | всего | 7914,1 | 9650,52 | 9537,07 |
| ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет по образованию | Комитет по образованию | Комитет по образованию |

Пояснительная записка по реализации муниципальной программы администрации Зиминского районного муниципального образования «Развитие образования» на 2016-2020 годы

по состоянию на 31 декабря 2018 года

На реализацию мероприятий муниципальной программы Зиминского районного муниципального образования «Развитие образования» на 2016-2020 годы (далее – Программа) в 2018 году предусмотрено финансирование в объеме **367011,16** тыс. руб., в том числе:

областной бюджет – 295619,86 тыс. руб.;

федеральный бюджет –0 тыс. руб.;

местный бюджет – 71391,3 тыс. руб.

Фактическое исполнение -**350535,3** тыс. руб. (95,51%), в том числе:

областной бюджет – 282290,27 тыс. руб. (95,49 %),

федеральный бюджет – 0 тыс. руб.;

местный бюджет – 68245,03 тыс. руб. (95,59 %).

На реализацию мероприятий подпрограммы «Дошкольное образование» предусмотрено **74752,19** тыс. руб., фактически освоено – **70122,04** тыс. руб. (93,8 %).

Объем финансирования составляет 20 % от общего объема финансирования.

Общий объем финансирования подпрограммы «Общее образование» предусмотрен **275508,44** тыс. руб., фактически освоено -**263777,16** тыс. руб. (95,74%).

Объем финансирования составляет 75,2 % от общего объема финансирования.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Летний отдых, оздоровление и занятость детей» предусмотрено **2008,98** тыс. руб., фактическое освоение – **2008** тыс. руб. (99,95 %). Объем финансирования составляет 0,6 % от общего объема.

На реализацию подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» предусмотрено **5091,03** тыс. руб., фактическое освоение – **5091,03** тыс. руб. (100 %). Объем финансирования составляет 1,5 % от общего объема.

На реализацию подпрограммы «Обеспечение функций управления системы образования» предусмотрено **9650,52** тыс. руб., фактическое освоение – **9537,07** тыс. руб. (98,82 %).

Объем финансирования составляет 2,7 % от общего объема финансирования.

Целью Программы является повышение доступности качественного образования, обеспечение его соответствия потребностям социально-экономического развития.

Целевыми показателями, характеризующими достижение цели Программы, являются:

1. Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования – 100 %, показатель достигнут.
2. Доля выпускников общеобразовательных учреждений, освоивших основные общеобразовательные программы среднего общего образования (11 (12) классов) и получивших аттестаты, в общей численности выпускников (11 (12) классов) общеобразовательных учреждений. Плановое значение показателя на 2018 год составляет 97,6 %, фактическое – 100 %. Показатель увеличивается на 2,4 %, так как увеличилось количество выпускников, преодолевших минимальный порог по обязательному предмету.
3. Доля выпускников общеобразовательных учреждений, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования (9 классов) и получивших аттестаты, в общей численности выпускников (9 классов) общеобразовательных учреждений. Плановое значение показателя на 2018 год составляет 95,6 %, фактическое – 100 %. Показатель увеличивается на 4,4 %, так как увеличилось количество выпускников, преодолевших минимальный порог по обязательному предмету.
4. Доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, вовлеченных в освоение дополнительных программ, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет. Плановое значение показателя на 2018 год составляет 46,5 %, фактическое – 51 %. Показатель повышается из-за увеличения количества кружков дополнительного образования.
5. Количество детей, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятости. Плановое значение показателя на 2018 год составляет 1326 чел., фактическое – 1472 чел. Показатель возрастает на 146 чел..

В 2018 году соотношение фактического и планового значений показателей Программы составило:

* по показателю 1 равно 100 %;
* по показателю 2 равно 102,4 %;
* по показателю 3 равно 104,6 %;
* по показателю 4 равно 109 %;
* по показателю 5 равно 111 %.

При оценке степени достижения целей и решения задач муниципальной программы учтено соотношение фактического и планового значений каждого из показателей муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы.

Значения степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, превышающие 100%, свидетельствуют о хорошей степени эффективности реализации, как подпрограмм муниципальной программы, так и муниципальной программы в целом.

**Подпрограмма «Дошкольное образование»**

В подпрограмме на 2018 год «Дошкольное образование» предусмотрено **74752,19** тыс. руб., в том числе:

областной бюджет - 61689,95 тыс. руб.;

федеральный бюджет - 0 тыс. руб.;

местный бюджет - 13062,24 тыс. руб.

Фактическое освоение –**70122,04** тыс. руб. (93,81%).

Объем финансирование составляет 20 % от общего объема финансирования, что на 2,6 % больше, чем в прошлом году.

Целью подпрограммы является обеспечение доступности и повышение качества предоставления дошкольного образования.

Достижение цели характеризуют следующие целевые показатели:

1. доля детей в возрасте 1 – 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 – 7 лет. Плановое значение показателя на 2018 год – 35 %, фактическое – 36 %. Плановый показатель выше на 1 %, чем в прошлом году.

2. доля детей в возрасте 1 – 7 лет стоящих на учете для определения в дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 – 7 лет. Плановое значение показателя на 2018 год – 7,1 %, фактическое – 2,3 %. Показатель увеличивается, т.к. доля детей в возрасте 1 – 7 лет, стоящих на учете для определения в дошкольные образовательные учреждения, уменьшается.

3. количество открытых групп кратковременного пребывания - 0.

4.удельный вес численности дошкольников, обучающихся по основным образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям федерального государственного стандарта дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по основным образовательным программам дошкольного образования – 100 %. Показатель достигнут.

5.обеспечение качества кадрового состава сферы дошкольного образования (квалификация). Плановое значение показателя на 2018 год – 34 %, фактическое – 39 %, что на 7 % выше, чем в прошлом году.

В 2018 году функционировало 10 образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, из них 6 дошкольных образовательных организаций и 4 дошкольные группы при общеобразовательных организациях.

На 01.07.2018 года численность воспитанников образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, составляла 573 человека, что на 131 человек больше относительно 2014 года, но на 2 чел. меньше, чем в прошлом году.

Рисунок 1 – Численность воспитанников образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в чел.

Сведения по контингенту воспитанников

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Количество воспитанников в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования | 2014  год | 2015  год | 2016  год | 2017  год | 01.07.2018 |
| 1 | Всего | 442 | 567 | 562 | 571 | 573 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |
| 1.1. | от рождения до 1,5 лет |  |  |  |  |  |
| 1.2. | от 1,5 до 3 лет | 70 | 113 | 88 | 76 | 51 |
| 1.3. | от 3 до 7 лет | 368 | 438 | 461 | 480 | 453 |
| 1.4. | от 7 лет и старше | 4 | 16 | 13 | 15 | 69 |

Сведения о количестве групп

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Количество и направленность групп | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 01.07.2018 |
| 1. | Всего | 27 | 31 | 30 | 30 | 30 |
| 1.1 | группы общеразвивающей направленности | 27 | 31 | 30 | 30 | 30 |
| 1.2. | группы кратковременного пребывания | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Рисунок 2 – сведения о количестве групп

В ходе реализации подпрограммы проведены основные мероприятия в 2018 году:

– выборочный капитальный ремонт МДОУ Кимильтейский детский сад «Колосок» (замена кровли, замена заполнений оконных и дверных проемов и вентиляции)- 4433,7тыс. руб. (областной бюджет-4212 тыс. руб.; местный бюджет – 221,7тыс. руб.);

- текущий ремонт наружного ограждения МДОУ Кимильтейский детский сад «Колосок» - 200 тыс.руб.,

###### - текущий ремонт МДОУ Услонский детский сад «Подснежник» (замена окон) – 400 тыс.руб.,

- введено 35 дополнительных мест за счет «Школы будущего первоклассника» (выполнение 100%);

- приобретены: ванна моечная на сумму 22 176 руб. ()МДОУ Услонский детский сад «Подснежник», стол разделочный на сумму 19 824 руб. (МДОУ Перевозский детский сад «Багульник», кровати на сумму 95 824 руб. (МДОУ Кимильтейский детский сад «Колосок», стульчики и столы на сумму 25 476, 22 руб.(МДОУ Ухтуйский детский сад «Тополёк»).

**Подпрограмма «Общее образование»**

В подпрограмме на 2018 год «Общее образование» предусмотрено **275508,44** тыс. руб., в том числе:

областной бюджет -229722,11 тыс. руб.;

федеральный бюджет –0 тыс. руб.;

местный бюджет -45786,33 тыс. руб.

Фактическое освоение -**263777,16** тыс. руб. (95,74%).

Объем финансирование составляет 75,2 % от общего объема финансирования.

В 2017-2018 учебном году образовательную деятельность на территории района осуществляли 16 общеобразовательных школ. Из них: 10 средних, 5 основных и 1 начальная, 6 начальных школ являлись структурными подразделениями средних школ.

Государственную итоговую аттестацию по программам основного общего образования в 2018 году успешно прошло 139 обучающихся 9-х классов (100 %) и получили аттестат об основном общем образовании без отличия, 18 обучающихся - свидетельство об обучении.

Удовлетворительные результаты государственной итоговой аттестации по русскому языку и математике явились основанием выдачи выпускникам документа государственного образца об уровне образования – аттестата о среднем общем образовании. Его получили 52выпускника текущего года, что составило 100 % от числа выпускников школ на конец учебного года. Шестеро выпускников: Кислицына Арина, Холодилина Анастасия (Ухтуйская СОШ), Мигай Юлия, Пермякова Мария, Опарина Екатерина (Хазанская СОШ), Пустоханова Яна (Покровская СОШ) получили аттестат с отличием и удостоены почетного знака «Золотая медаль «За высокие достижения в обучении».

Ежедневно организуется подвоз к месту учебы для 510 обучающихся.

Важнейшие реализованные мероприятия в 2018 году

С целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающих в образовательных организациях проведены следующие мероприятия:

- в 17 общеобразовательных учреждениях и 6 структурных подразделениях проведен текущий ремонт;

- выборочный капитальный ремонт МОУ Масляногорская СОШ (замена кровли),

- текущий ремонт пешеходных дорожек и площадок МОУ Ухтуйская СОШ,

- текущий ремонт кровли МОУ Покровская СОШ,

- текущий ремонт наружного ограждения дошкольной группы МОУ Покровская СОШ,

- текущий ремонт МОУ Хазанская СОШ (теплый туалет, выгреб),

- текущий ремонт МОУ Батаминская СОШ -частичная замена деревянных оконных заполнений на пластиковые, приобретение строительных материалов, ремонт помещений ( побелка, покраска),

- текущий ремонт МОУ Басалаевская ООШ - приобретение строительных материалов, ремонт помещений (побелка, покраска), монтаж жесткой разводки подачи холодной и горячей воды на пищеблок, установка моечных ванн и раковин,

- текущий ремонт МОУ Зулумайская СОШ - приобретение строительных материалов, ремонт помещений ( побелка покраска), частичная замена шиферной кровли, монтаж жесткой разводки подачи холодной и горячей воды на пищеблок, установка моечных ванн и раковин,

- текущий ремонт МОУ В-Окинская ООШ - приобретение строительных материалов, ремонт помещений ( побелка, покраска), монтаж жесткой разводки подачи холодной и горячей воды на пищеблок, установка моечных ванн и раковин.

За счет средств народных инициатив выполнены следующие работы:

- приобретение линолеума для проведения ремонта общеобразовательных организаций Зиминского района - 1 210, 269 тыс. руб.);

- приобретение демонстрационных стеллажей для МОУ Масляногорская СОШ - 200 тыс. руб.;

- приобретение мебели для МОУ Хазанская СОШ - 100 тыс. руб..

Из народных инициатив выделено средств на развитие системы образования - 3 000,269 тыс.руб.

В целях обеспечения условий для безопасного пребывания учащихся в общеобразовательных учреждениях приобретены огнетушители на сумму 162 020 руб., на техническое обслуживание АСПС выделено 268700 руб., на замену приборов АСПС выделено 107634 руб..

В рамках основного мероприятия модернизация технологического оборудования приобретены:

-холодильник – 21420 руб., весы электронные на сумму 6096 руб., ванна моечная, стол, стеллаж на сумму 25 901 руб. (МОУ Верх-Окинская ООШ),

-электронагреватель – 28290 руб. (МОУ Ухтуйская СОШ),

- ванна моечная, стол, стеллаж на сумму 47 200 руб. (МОУ Новолетниковская СОШ),

-ванна моечная, стол, стеллаж на сумму 25 901 руб. (МОУ Басалаевская ООШ),

-стол, стеллаж на сумму 30 194 руб. (МОУ Филипповская СОШ),

- стол, стеллаж на сумму 16709 руб. (МОУ Зулумайская СОШ),

-стеллаж на сумму 12545 руб. (МОУ Хазанская СОШ),

- машина протирочная на сумму 31 500 руб. (МОУ Масляногорская СОШ).

В рамках мероприятия «Антитеррористическая защищенность» подпрограммы выделено из местного бюджета 119847,98 руб. на следующие мероприятия:

- услуги охраны объекта – 55 936 руб.;

- приобретение видеокамеры на сумму 15300 руб. (МОУ Батаминская СОШ);

- приобретение видеокамеры, видеорегистра на сумму 23740 руб. (МОУ Кимильтейская СОШ);

- приобретение видеокамеры на сумму 2680 руб. (МОУ Покровская СОШ);

- приобретение видеорегистра на сумму 9000 руб. (МОУ Самарская СОШ).

По итогам 2018 года плановые значения достигнуты и перевыполнены по следующим целевым показателям:

- процент обеспеченности квалифицированными педагогическими кадрами - 98,3 % (плановое значение - 97 %);

- доля учащихся, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам – 76 % (плановое значение – 76 %);

- процент успеваемости по району- 96,5 % (плановое значение показателя - 98,5 %);

- количество участников регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников – 3 чел. (плановое значение показателя - 3);

- доля выпускников общеобразовательных учреждений, освоивших основные общеобразовательные программы среднего общего образования (11 (12) классов) и получивших аттестаты, в общей численности выпускников (11 (12) классов) общеобразовательных учреждений – 100 % (плановое значение показателя -97,6 %);

- доля выпускников общеобразовательных учреждений, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования (9 классов) и получивших аттестаты, в общей численности выпускников (9 классов) общеобразовательных учреждений – 100 % (плановое значение показателя – 95,6 %);

- удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений – 28 % (плановое значение показателя – 25,7 %);

- доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, вовлеченных в освоение дополнительных программ, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет – 51 % (плановое значение показателя - 46,5 %).

**Подпрограмма «Летний отдых, оздоровление и занятость детей»**

В подпрограмме на 2018 год «Летний отдых, оздоровление и занятость детей» предусмотрено **2008,98** тыс. руб., в том числе:

областной бюджет –660 тыс. руб.;

федеральный бюджет -0 тыс. руб.;

местный бюджет -1348,98 тыс. руб.

Фактическое освоение –**2008** тыс. руб. (99,95%).

Объем финансирование составляет 0,6 % от общего объема финансирования.

Всего, во время летней оздоровительной кампании, в 2018 году было охвачено различными формами отдыха, оздоровления и занятости не менее 82 % детей.

Важнейшие реализованные мероприятия в 2018 году:

- функционировали 9 лагерей дневного пребывания на базе общеобразовательных организаций;

-организована работа 6 летних тематических смен при основных общеобразовательных организациях;

-проведена акарицидная, дератизационная обработка помещений и территорий образовательных организаций, где функционируют ЛДП (договора с ОАО «Дельта»);

- организована работа 70 обучающихся МОУ Ухтуйская СОШ, МОУ Кимильтейская СОШ, МОУ Покровская СОШ, МОУ Самарская СОШ в ремонтных бригадах.

В результате реализации подпрограммы значения всех целевых показателей достигнуты.

**Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»**

В подпрограмме на 2018 год «Повышение безопасности дорожного движения» предусмотрено **5091,03** тыс. руб., в том числе:

областной бюджет -3547,8 тыс. руб.;

федеральный бюджет - 0 тыс. руб.;

местный бюджет -1543,23 тыс. руб.

Фактическое освоение – **5091,03** тыс. руб. (100 %).

Объем финансирование составляет 1,5 % от общего объема финансирования, что на 1,3 % больше, чем в прошлом году.

Важнейшие реализованные мероприятия в 2018 году:

- с целью укомплектования кабинетов, уголков безопасности дорожного движения была закуплена методическая литература на сумму 14000 руб.;

-приобретены свето-возвращающих приспособлений, которые были распространены среди учащихся младших классов общеобразовательных учреждений на сумму 12300 руб.;

-команда МОУ Хазанская СОШ, участники областного конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо».

Достижение цели характеризует следующий целевой показатель:

- доля дорожно-транспортных происшествий с несовершеннолетними. Плановое значение показателя на 2018 год – 12,5 %, фактическое – 5,3 %. Показатель уменьшается, т.к. дорожно-транспортных происшествий с несовершеннолетними всего -1, что говорит об уменьшении количества ДТП с несовершеннолетними по итогам 2018 года.

**Подпрограмма «"Обеспечение функций управления системы образования"**

В подпрограмме на 2018 год «**"Обеспечение функций управления системы образования"** предусмотрено **9650,52** тыс. руб., в том числе:

областной бюджет –0 тыс. руб.;

федеральный бюджет -0 тыс. руб.;

местный бюджет –9650,52 тыс. руб.

Фактическое освоение – **9537,07** тыс. руб. (98,82 %).

Объем финансирование составляет 2,7 % от общего объема финансирования, что на 0,1 % меньше, чем в прошлом году.

Создание условий для развития детей с «особыми образовательными потребностями" – одно из ответственных направлений в деятельности всей системы образования.

В целях развития интеллектуального и научно-технического творчества учащихся, приобщения их к исследовательской деятельности в науке, в рамках интеллектуальной одаренности проведены следующие мероприятия:

- 24 научно-практическая конференция учащихся «Шаг в будущее», на которую представлено 27 работ (2012 – 29, 2013 – 23, 2014 – 20, 2015 – 21, 2016 – 21, 2017 - 20), участников - 28 чел. из 9 образовательных организаций;

- районный конкурс проектов для детей с ОВЗ, на который было представлено 13 проектов, что на 4 проекта меньше, чем в 2017 году из 9 образовательных организаций. 10 (62,5 %) победителей и призёров;

- районная краеведческая конференция, на которой представлено 8 работ, что на 4 работы больше, чем в 2017 году (2015 г. – 9, 2016 г. – 8, 2017 г. - 4) из 6 образовательных организаций. Из них учащиеся: 1-4 кл. – 1 работа, 5-7 кл. – 4 работы, 8-11 кл. – 3 работы. В 2017 году - 2 победителя и призера (50 %); 2018 году – 4 победителя и призера (50 %);

- ярмарка ученических проектов, на которую было представлено 30 проектов из 8 образовательных организаций;

- районный конкурс  «Эрудит» среди учащихся 3-4 классов, в котором приняло участие 50 учащихся из 8 образовательных организаций: МОУ Хазанская СОШ, МОУ Масляногорская СОШ, МОУ Ухтуйская СОШ, МОУ Самарская СОШ, МОУ Покровская СОШ, МОУ Кимильтейская СОШ, МОУ Филипповская СОШ, МОУ Верх-Окинская ООШ. Команды участвовали в следующих этапах конкурсах: «Разминка», «Поединок», «Вопрос тренера», «Финал». Победителем определена команда «Ритм» МОУ Самарская СОШ;

- районный конкурс  «Эрудит» для учащихся 5 – 9 классов, в котором приняло участие 35 учащихся из 6 образовательных организаций: МОУ Батаминская СОШ, МОУ Самарская СОШ, МОУ Хазанская СОШ, МОУ Покровская СОШ, МОУ Кимильтейская СОШ. Команды участвовали в следующих этапах конкурсах: «Разминка», «Поединок», «Вопрос другу», «Зиминский район», «Финал». Победителем определена команда «Слон» (МОУ Батаминская СОШ).

В рамках спортивной одаренности проведены следующие мероприятия:

- районный праздник спорта, красоты и здоровья для учащихся начальных классов в нем приняло участие 9 команд;

- районный конкурс «А ну-ка, парни!», в котором приняло участие шесть команд из образовательных организаций;

- военно-спортивная игра «Зарница», в которой приняло участие 5 команд;

- учебно-полевые сборы на базе в/части 58661-50 с отделом военного комиссариата Иркутской области по городам Саянск, Зима и Зиминскому району;

- районный конкурс юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо». Победителем конкурса стала команда МОУ Хазанская СОШ, которая приняла участие в областном конкурсе.

В рамках академической одаренности проведены следующие мероприятия:

- районная олимпиада по ПДД, в которой приняло участие 20 учащихся. Определены 6 победителей и призеров;

- муниципальная социально-психологическая олимпиада, в которой приняло участие 22 участника из 3 образовательных организаций. Победителями стали 7 человек (31,8 %) из них: учащиеся 5 – 7 классов – 3 чел., 8-11 классов – 4 чел.

- международные и российские конкурсы для обучающихся. Традиционными становятся игровые конкурсы как «КИТ», «Русский медвежонок», «ЧИП» и «Кенгуру».

В целях развития и популяризации детского художественного творчества, повышения исполнительского мастерства детских и юношеских творческих коллективов, в рамках художественно-исполнительской одаренности проведены следующие мероприятия:

- районный конкурс «Музыкальный серпантин», посвященный Году добровольца и волонтера «Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра» охватил более 120 учащихся из 8 средних, 1 основной образовательной организации и 4 дошкольных образовательных организаций. 12 победителей и призеров были определены в номинациях «Хоровая песня», «Вокальная группа», «Сольный танец», «Групповой танец», «Инсценированная песня»;

- районный конкурс театральных постановок, посвященного Году экологии «Мы дети твои, Земля». Приняло участие 9 образовательных организаций и 5 дошкольных образовательных организаций. Победителями и призерами стали 4 коллектива;

- в фестивале приняли участие 14 образовательных организаций, 97 школьников, 26 объединений дополнительного образования и 35 педагогов. Фестиваль был посвящен 100-летию системы дополнительного образования и организован в несколько этапов – заочный отборочный тур музыкально-танцевальных номеров, очный этап, который включал выставку прикладного и художественного творчества и концертную программу по итогам заочного этапа. В концертной программе фестиваля приняли участие 15 лауреатов фестиваля, на выставке прикладного и художественного творчества были представлены работы 12 общеобразовательных организаций;

- творческий литературный конкурс  «Серебряное перышко», на который представлено 89 работ из следующих образовательных организаций: МОУ Батаминская СОШ (4 работы); МОУ Зулумайская СОШ (8 работ); МОУ Самарская СОШ (16 работ); Моу Кимильтейская СОШ (20 работ), МОУ Масляногорская СОШ (1 работа); МОУ Новолетниковская СОШ (2 работы); МОУ Хазанская СОШ (8 работ), МОУ Ухтуйская СОШ ( 10 работ); МОУ Филипповская СОШ (11 работ); МОУ Басалаевская ООШ (2 работы) МОУ Б-Воронежская ООШ (7 работ). Работы были представлены в 3 номинациях: «Поэзия» (50 работ), «Проза» (32 работы), «Публицистика» (3 работы). Победителями стали 30 работ (33,7 %): в номинации «Поэзия» -18 чел, в номинации «Проза» - 9 чел, в номинации «Публицистика» - 3 чел.;

- районный конкурс художественного чтения «Лаская нежным словом слух» для учащихся и заочный конкурс (по видеоматериалам) для воспитанников дошкольных образовательных организаций. В конкурсе приняли участие 57 учащихся из 13 школ Победителями стали обучающиеся по возрастным группам: 3-7 лет – 8 чел, 1-4 класс – 5 чел, 5-8 класс – 7 чел, 9-11 класс – 4 чел.;

- районный конкурс творческих работ, посвященный российским юбилярам- писателям, на который было представлены работы из следующих образовательных организаций: МДОУ Кимильтейский детский сад «Колосок» - 24 работы; МДОУ Хазанский детский сад «Елочка» - 7 работ; МДОУ Перевозский детский сад «Багульник» - 5 работ; МДОУ Ухтуйский детский сад «Тополек» - 4 работы; МОУ Батаминская СОШ – 18 работ; МОУ Ухтуйская СОШ – 6 работ; МОУ Новолетниковская СОШ – 7 работ; МОУ Хазанская СОШ – 24 работы, МОУ Кимильтейская СОШ и с/п Перевозская НОШ-62 работы; МОУ Самарская СОШ и с/п Услонская НОШ – 26 работ; МОУ Филипповская СОШ – 9 работ; МОУ Басалаевская ООШ -2 работы; МОУ Б-Воронежская ООШ- 18 работ. более 100 работ. Работы были представлены в номинациях: «Тайны юбиляра»; «Герои юбиляра» и «Письмо». Победителями стали 39 чел.(39 %) (2016 – 41 чел., 2015 - 27 чел.(25,5% ), 2014 - 32 чел.(27,83 %): в номинации «Тайны юбиляра» - 10 чел, в номинации «Герои юбиляра - фотография» - 18 чел, в номинации «Герои юбиляра – рисунок» - 12 чел., «Письмо» - 2 чел.;

-районный конкурс буклетов по правилам дорожного движения среди учащихся 5-11 классов. Победителями стали 8 учащихся;

- районный конкурс рисунков «Весна без пожаров» среди учащихся образовательных организаций. Победителями стали следующие участники: 1-4 кл. – 7 чел., 5-11 кл. - 5 чел.;

- районный конкурс рисунков по ПДД «Мы с дорогою друзья». Победителями стали следующие участники в 1-4 кл. – 6 чел., воспитанников - 4 чел.;

- районный конкурс рисунков, поделок на противопожарную тему. Победителями стали следующие участники в 1-4 кл. – 3 чел., воспитанников - 3 чел.; 5-11 кл. – 3 чел.

- квест-игра «Досуг – дело серьезное», которая приурочена к Всемирному Дню здоровья. Победителем игры стала команда МОУ Ухтуйская СОШ.

- проведены профилактические недели «Будущее в твоих руках», «Высокая ответственность», «Равноправие», «Единство в многообразии», «Здоровая семья», «Независимое детство», «Мы за чистые легкие». Более 90% обучающихся района стали участниками областных профилактических недель.

В рамках лидерской одаренности проведены следующие мероприятия:

- районный конкурс «Ученик года - 2017», в котором приняло участие 5 учащихся. Победителем конкурса с вручением диплома I степени и памятного подарка стал Комолкин Данил (МОУ Батаминская СОШ). Лауреаты конкурса: Кислицына Арина (МОУ Ухтуйская СОШ), Шкаленкова Виктория (МОУ Кимильтейская СОШ);

- районный конкурс «Мисс Весна - 2018», в котором приняли участие 10 участниц из образовательных организаций. Победителем конкурса была определена: Долгих Светлана (МОУ Батаминская СОШ).

Результатом работы всего педагогического сообщества района с одаренными детьми является их участие во многих конкурсах, конференциях, фестивалях регионального, всероссийского и международного уровня, где они неоднократно становились победителями и призёрами. Вот некоторые достижения 2017 – 2018 учебного года:

* научный кубок региона 1 степени, свидетельствующий о высоком и образовательном уровне членов команды Зиминского района;
* 3 учащихся - участники регионального этапа всероссийских олимпиад школьников;
* 1 учащийся – победитель регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по литературе;
* 3 победителя, 4 призера, 2 участника региональной научно-практической конференции «Шаг в будущее» в г.Усолье-Сибирское;
* 3 призера Всероссийской научно-практической конференции «Неоткрытые тайны»;
* 2 призера межрегиональной научно-практической конференции «Мы творим будущее»;
* 4 призера межрегионального фестиваля роботехники;
* 2 призера региональной научно- инженерной выставки «Изобретатель 21»;
* 2 призера в областном конкурсе «Живое слово»;
* 1 призер регионального этапа всероссийского конкурса сочинений;
* 4 обладателя молодежной премии «Статус»;
* 1 учащийся - участник областного конкурса «Ученик года – 2017»;
* 2 победителя, 9 призеров в открытом первенстве ДЮСШ по боксу в память основателя Зиминской городской федерации бокса Александра Тимошкина.

Традиционным становится конкурс методических разработок «Педагогический дебют». Победитель- Красикова А.В-педагог-психолог МОУ Кимильтейская СОШ, Дингис О.А.-учитель начальных классов МОУ Боровская ООШ, призеры - Быковская Т.С-учитель истории МОУ Кимильтейская СОШ, Кондратьева Е.А.-логопед МДОУ Ухтуйский д-сад «Тополек», Тарасенко О.Е.-воспитатель МДОУ Ц-Хазанский д-сад «Ёлочка». Участники: Сизых А.Н.-учитель начальных классов МОУ Кимильтейская СОШ, Быковская В.В.-учитель русского языка и литературы МОУ Самарская СОШ, Грибачева Т.П.- инструктор по физической культуре МДОУ Ухтуйский д-сад «Тополек».

Значимым событием стало участие в Областной Спартакиаде молодых педагогов. Зиминский район представляли: Быковская Т.С., Красикова А.В., Сизых А.Н.- МОУ Кимильтейская СОШ, Иванова В.А., Кирьян М.С.-МОУ Ухтуйская СОШ, Цыбанков П.В.-МОУ Самарская СОШ, Таракановский В. А. – МОУ Зулумайская СОШ.

По итогам 2018 года плановые значения достигнуты и перевыполнены по следующим целевым показателям:

- доля педагогических работников образовательных учреждений, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория - 8,5 % (плановое значение - 8,4 %);

- доля педагогических работников, имеющих высшее образование – 70,6 % (плановое значение - 60 %);

- доля руководителей образовательных учреждений, которые прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности – 100 % (плановое значение показателя -100 %).

Председатель С.И. Усольцев